## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | Xây dựng Website TMĐT "Gia Dụng Việt" | 78 days | 01 September 2025 8:00 SA | 17 December 2025 5:00 CH |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | ▶ Giai đoạn 1: Phân tích & Kế hoạch | 10 days | 01 September 2025 8:00 SA | 12 September 2025 5:00 CH |  | 1
3 | Yes | Auto Scheduled | Khảo sát yêu cầu khách hàng | 3 days | 01 September 2025 8:00 SA | 03 September 2025 5:00 CH |  | 1
4 | Yes | Auto Scheduled | Phân tích và đặc tả tính năng | 5 days | 04 September 2025 8:00 SA | 10 September 2025 5:00 CH | 3 | 1
5 | Yes | Auto Scheduled | Lập kế hoạch chi tiết | 2 days | 11 September 2025 8:00 SA | 12 September 2025 5:00 CH | 4 | 1
6 | Yes | Auto Scheduled | ▶ Giai đoạn 2: Thiết kế | 8 days | 15 September 2025 8:00 SA | 24 September 2025 5:00 CH |  | 1
7 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế giao diện (UI/UX) | 5 days | 15 September 2025 8:00 SA | 19 September 2025 5:00 CH | 5 | 1
8 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 3 days | 22 September 2025 8:00 SA | 24 September 2025 5:00 CH | 7 | 1
9 | Yes | Auto Scheduled | ▶ Giai đoạn 3: Lập trình & Phát triển | 38 days | 25 September 2025 8:00 SA | 17 November 2025 5:00 CH | 6 | 1
10 | Yes | Auto Scheduled | Lập trình Front-end | 18 days | 25 September 2025 8:00 SA | 20 October 2025 5:00 CH | 7 | 1
11 | Yes | Auto Scheduled | Lập trình Back-end & API | 18 days | 30 October 2025 8:00 SA | 24 November 2025 5:00 CH | 8 | 1
12 | Yes | Auto Scheduled | Tích hợp thanh toán | 2 days | 25 November 2025 8:00 SA | 26 November 2025 5:00 CH | 11 | 1
13 | Yes | Auto Scheduled | ▶ Giai đoạn 4: Kiểm thử & Triển khai | 13 days | 01 December 2025 8:00 SA | 17 December 2025 5:00 CH |  | 1
14 | Yes | Auto Scheduled | Kiểm thử chức năng | 7 days | 01 December 2025 8:00 SA | 09 December 2025 5:00 CH | 10,12 | 1
15 | Yes | Auto Scheduled | Sửa lỗi | 3 days | 10 December 2025 8:00 SA | 12 December 2025 5:00 CH | 14 | 1
16 | Yes | Auto Scheduled | Triển khai lên server | 2 days | 15 December 2025 8:00 SA | 16 December 2025 5:00 CH | 15 | 1
17 | Yes | Auto Scheduled | Hoàn thành dự án | 1 day | 17 December 2025 8:00 SA | 17 December 2025 5:00 CH | 16 | 1

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Anh Khôi | A | Work |  | A |  |  | 100% | 50.000 ₫/h | 0
2 | Trí Anh | T | Work |  | T |  |  | 100% | 45.000 ₫/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Khảo sát yêu cầu khách hàng | Anh Khôi | 0 | 24h | 100%
Khảo sát yêu cầu khách hàng | Trí Anh | 0 | 24h | 100%
Phân tích và đặc tả tính năng | Trí Anh | 0 | 40h | 100%
Lập kế hoạch chi tiết | Anh Khôi | 0 | 16h | 100%
Thiết kế giao diện (UI/UX) | Trí Anh | 0 | 40h | 100%
Thiết kế cơ sở dữ liệu | Anh Khôi | 0 | 24h | 100%
Lập trình Front-end | Trí Anh | 0 | 144h | 100%
Lập trình Back-end & API | Anh Khôi | 0 | 144h | 100%
Tích hợp thanh toán | Anh Khôi | 0 | 16h | 100%
Tích hợp thanh toán | Trí Anh | 0 | 16h | 100%
Kiểm thử chức năng | Trí Anh | 0 | 56h | 100%
Sửa lỗi | Anh Khôi | 0 | 24h | 100%
Triển khai lên server | Anh Khôi | 0 | 16h | 100%